## 项目信息
Confidential Document C 秘密 C
TA-BM09-1006.03 Ver.01
2018.02.26
*****I/II/III期临床试验
项目编号周进展报告
PM: ***
2018年02月 日

## 目录链接
安神滴丸IIb期临床试验项目跟踪目录
1 | 项目进度计划
2 | 项目成员及培训
3 | 伦理审批情况
4 | 中心启动情况
5 | 重要文件存档
6 | 监查和稽查报告跟踪
7 | 病例入组情况
8 | 周入组趋势分析
9 | 筛选失败记录
10 | 中止病例记录
11 | AE记录
12 | SAE备案跟踪
13 | SAE信息记录
14 | 试验用药管理
15 | PDPV记录
16 | CRF交接记录
17 | 申办方付款与发票
18 | 供应商付款记录
19 | 项目重要问题汇报记录
20 | 参考（TMF目录）

## 1-项目进度计划
项目进度表 |  |  |  | 第1次项目进度变更表 | [5 empty] | 第2次项目进度变更表20180629 | [5 empty] | 第3次项目进度变更表
序号 | 里程碑事件 | 计划完成进度 | 备注 | 序号 | 里程碑事件 | 原计划进度 | 进度更新 | 更新原因 | 备注 | 序号 | 里程碑事件 | 原计划进度 | 进度更新 | 更新原因 | 备注 | 序号 | 里程碑事件 | 原计划进度 | 进度更新 | 更新原因 | 备注
1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
1 | 方案定稿 |  |  | 1 | 方案定稿 |  |  |  |  | 1 | 方案定稿 |  |  |  |  | 1 | 方案定稿
2 | 获得IND批件 |  |  | 2 | 获得IND批件 |  |  |  |  | 2 | 获得IND批件 |  |  |  |  | 2 | 获得IND批件
3 | 完成供应商合同签署 |  |  | 3 | 完成供应商合同签署 |  |  |  |  | 3 | 完成供应商合同签署 |  |  |  |  | 3 | 完成供应商合同签署
4 | 中心伦理批件 |  |  | 4 | 拿到中心伦理批件 |  |  |  |  | 4 | 拿到中心伦理批件 |  |  |  |  | 4 | 拿到中心伦理批件
5 | 100%完成中心确认 |  |  | 5 | 100%完成中心确认 |  |  |  |  | 5 | 100%完成中心确认 |  |  |  |  | 5 | 100%完成中心确认
6 | 首家中心启动 |  |  | 6 | 首家中心启动 |  |  |  |  | 6 | 首家中心启动 |  |  |  |  | 6 | 首家中心启动
7 | 50%中心启动 |  |  | 7 | 50%中心启动 |  |  |  |  | 7 | 50%中心启动 |  |  |  |  | 7 | 50%中心启动
8 | 100%中心启动 |  |  | 8 | 100%中心启动 |  |  |  |  | 8 | 100%中心启动 |  |  |  |  | 8 | 100%中心启动
9 | 首例病例入组 |  |  | 9 | 首例病例入组 |  |  |  |  | 9 | 首例病例入组 |  |  |  |  | 9 | 首例病例入组
10 | 完成25%病例入组 |  |  | 10 | 完成25%病例入组 |  |  |  |  | 10 | 完成25%病例入组 |  |  |  |  | 10 | 完成25%病例入组
11 | 完成50%病例入组 |  |  | 11 | 完成50%病例入组 |  |  |  |  | 11 | 完成50%病例入组 |  |  |  |  | 11 | 完成50%病例入组
12 | 完成100%病例入组 |  |  | 12 | 完成100%病例入组 |  |  |  |  | 12 | 完成100%病例入组 |  |  |  |  | 12 | 完成100%病例入组
13 | 数据锁库 |  |  | 13 | 数据锁库 |  |  |  |  | 13 | 数据锁库 |  |  |  |  | 13 | 数据锁库
14 | 统计报告终稿 |  |  | 14 | 统计报告终稿 |  |  |  |  | 14 | 统计报告终稿 |  |  |  |  | 14 | 统计报告终稿
15 | 总结报告终稿 |  |  | 15 | 总结报告终稿 |  |  |  |  | 15 | 总结报告终稿 |  |  |  |  | 15 | 总结报告终稿
16 | 所有中心关闭 |  |  | 16 | 所有中心关闭 |  |  |  |  | 16 | 所有中心关闭 |  |  |  |  | 16 | 所有中心关闭
17 | 所有文档回收确认 |  |  | 17 | 所有文档回收确认 |  |  |  |  | 17 | 所有文档回收确认 |  |  |  |  | 17 | 所有文档回收确认

## 2-项目成员及培训
项目团队成员表
公司 | 职位 | 负责中心编号 | 负责中心名称 | 姓名 | 电话 | 邮箱 | 责任周期 |  | 姓名 | 电话 | 邮箱 | 责任周期 |  | 姓名 | 责任周期 |  | 姓名 | 责任周期 |  | 交接报告日期
|  |  |  | name |  |  | 开始 | 结束 | name |  |  | 开始 | 结束 | name | 开始 | 结束 | name | 开始 | 结束
天士力 | 项目经理 | 全部
| CTA | 全部
| CRA | 1
| CRA | 2
| CRA | 3
| CRA | 4
| CRA | 5
| CRA | 6
| CRA | 7
| CRA | 8
| CRA | 9
| 统计 | 全部
| 数据管理 | 全部
| 医学 | 全部
CRO | 项目经理 | 全部
| CRA | 1
| CRA | 2
| CRA | 3
| CRA | 4
| CRA | 5
| CRA | 6
| CRA | 7
| CRA | 8
| CRA | 9
数据管理
医学
统计
SMO | 项目经理 | 全部
| CRC | 1
| CRC | 2
| CRC | 3
| CRC | 4
| CRC | 5
| CRC | 6
| CRC | 7
| CRC | 8
| CRC | 9
中心实验室 | 项目负责人
…
…
数据管理及统计 | EDC技术支持
数据管理
统计
培训情况
公司 | 职位 | 编号 |  | 姓名 |  |  | 简历更新日期 | GCP培训 | 项目相关 SOP培训 |  |  | 项目方案培训 | 监查计划培训 | 项目管理计划 培训 | EDC培训日期 | 项目相关特殊培训
天士力 | 项目经理 | 1 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2015年12月取得国家GCP证书
| 项目助理 | 2
| CRA | 3
| CRA | 4
| CRA | 5
| CRA | 6
CRO | 项目经理 | 1
| CRA | 3
| CRA | 4
| CRA | 5
| CRA | 6
| CRA | 7
| CRA | 8
| CRA | 9
| CRA | 10
| CRA | 11
| CRA | 12
| CRA | 13
| CRA | 14

## 3-伦理审批情况
伦理审批情况
中心编码 | 中心名称 | 首次 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | PDPV | SAE |  | 年度报告递交 |  |  | 关中心函
|  | 列出首次递交伦理的全部文件名称，版本日期版本号 |  |  |  | 列出项目进行中增加的伦理递交文件名称，版本日期版本号 |  | 列出项目进行中增加的伦理递交文件名称，版本日期版本号 |  | 列出项目进行中增加的伦理递交文件名称，版本日期版本号 |  | 年度递交 | 根据SAE递交情况增加列数 |  | 年度报告递交信 |  | 年度报告
|  | CRA-PI | PI-EC | EC批准日期 | 伦理成员表 | 备案/上会 | 批件日期 | 备案/上会 | 批件日期 | 备案/上会 | 批件日期 | 批件日期 | 备案/上会 | 批件日期 | 备案/上会 | 批件日期 | 日期 | 备案/上会 | 批件日期
|  | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 |  | 填日期 |  | 填日期 |  | 填日期 | 填日期 |  |  |  | 填日期 | 填日期 |  | 填日期

## 4-中心启动情况
中心启动情况
中心信息 | [5 empty] | 筛中心 |  | 伦理 |  |  |  |  | 合同 | [7 empty] | 启动 |  | 其它
地区 | 中心编码 | 中心名称 | 专业 | CRA | 主要研究者 | 筛中心日期 | 是否筛选成功？如果“否”，简单原因？ | 是否服从中心伦理？ | 伦理递交日期 | 是否获得伦理批件？ | 伦理批准日期 | 备注 | 合同谈判情况 | Drug Shipment on site? | Current IP need re-supply? | Will site be able to archive the documents on site after end of study? | 合同生效日期 | 是否提供正式发票 | 税点 | 备注 | 计划启动日期 | 实际启动日期 | 备注
上海 | 001 | *****医院 |  |  |  | 填日期 | 是 | 是 | 填日期 | 是 | 填日期 | [7 empty] | 填 *% |  | 填日期 | 填日期

## 5-重要文件存档
重要文件存档
中心编号 | 中心名称 | 主要研究者 | 研究者手册签收 |  |  | 方案签字页（版本号） | 保密协议 | 和研究中心合同 | 授权表 (更新的) | 简历 | 研究中心培训记录 | 实验室正常值范围 |  |  | 实验室证书 |  |  | 启动会签到表，会议议程及内容 | 启动会会议纪要 | 中心访视记录 | 方案违背/偏倚表 | 受试者筛选表/入组表 | 药品 | [8 empty] | 药物回收表 | 物资交接记录 | SAE 报告 | 其它重要文件
[23 empty] | 温度记录表 | 完成签字的药品交接表（第1批） | 完成签字的药品交接表（第2批） | 完成签字的药品交接表（第3批） | 完成签字的药品交接表（第4批） | 完成签字的药品交接表（第5批） | 完成签字的药品交接表（第6批） | 药品计数表
|  |  | 版本日期 | 版本日期 | 版本日期 | [6 empty] | 版本号 | 版本号 | 版本号 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | [12 empty] | 医院使用 | 受试者使用
1 | ***大学医学院附属*** | *** | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填数字 | 填数字 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 是/否 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 是/否 | 填日期 | 填份数 | 填份数

## 6-监查和稽查报告跟踪
监查和稽查报告跟踪
中心编号 | 中心名称 | CRA | 启动报告 | 常规监查报告 | [12 empty] | 备注
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 刘彦鹏 | 2019-11-22 | 2019-12-12 2019-12-13 | 筛选14例，筛败6例，导入3例，5例待导入，暂无导败和入组病例，现场监查 | 2019-12-30 2019-12-31 2020-01-02 2020-01-03 | 筛选18例，筛败10例，导入7例，1例待导入，入组2例，暂无导败病例，现场监查 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期 | 填日期
02 | 北京中医药大学东方医院 | 刘玉红 | NA
03 | 北京中医药大学东直门医院 | 王 涛 | 2020-02-28
04 | 广东中医药大学第一附属医院 | 郭晓琳 | NA
05 | 广东省中医院 | 郭晓琳 | NA
06 | 保定市第一中医院 | 牛骁骁 韦鹏飞 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 筛选4例，暂无筛败和导入病例，现场监查 | 2019-12-24 2019-12-25 2020-01-08 | 筛选5例，筛败1例，导入4例，暂无导败及入组病例，现场监查
07 | 潍坊市中医院 | 姜晓宁 | 2020-02-20
08 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 刘科汝 | NA
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 7-病例入组情况
病例入组情况
|  | 中心信息 |  | 入组
地区 | 中心编码 | 中心信息 | 主要研究者 | 目标 |  | 实际
|  |  |  | 合同中约定入组数 | 计划入组总数 | 启动日期 | 首例入组日期 | 筛选总数 | 筛选失败 | 导入总数 | 导入失败 | 入组 | 完成V4访视观察 | 完成V5访视 | 完成全部访视 | 试验结束 | 脱落
上海 | 1 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 万 华 | 30 | 30 | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 18 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| 6 | 保定市第一中医院 | 付淑秀 | 12 | 12 | 2019-11-27 | 2020-01-16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  |  | 42 | 42 |  |  | 23 | 11 |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 | 0

## 8-入组趋势分析
周入组趋势分析
中心信息 |  |  |  | 总数 |  | 2019年12月 | [6 empty] | 2020年1月 | [5 empty] | 2020年2月
[6 empty] | 目标 | 启动时间 | 评估周期：2019.11.13-2019.12.31（6周） |  |  |  |  | 启动时间 | 评估周期：2020.1.1-2020.1.31（4周） |  |  |  |  | 启动时间 | 评估周期：2020.2.1-2020.2.29（4周）
地区 | 中心编码 | 中心名称 | CRA | 筛选 | 入组 |  |  | 筛选 | 筛选失败 | 导入 | 导入失败 | 入组 |  | 筛选 | 筛选失败 | 导入 | 导入失败 | 入组 |  | 筛选 | 筛选失败 | 导入 | 导入失败 | 入组
上海 | 1 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 刘彦鹏 | 18 | 2 |  | 2019-11-13 | 17 | 10 | 5 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
保定 | 6 | 保定市第一中医院 | 牛骁骁 韦鹏飞 | 5 | 2 |  | 2019-11-27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总数 |  |  |  | 23 | 4 | 0 |  | 1900-01-03 |  |  |  | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 0

## 9-筛选失败记录
筛选失败记录表 | [5 empty] | 导入失败记录表
中心编号 | 中心名称 | 筛选失败总数 | 受试者筛选号 | 筛选日期 | 筛选失败原因 | 中心编号 | 中心名称 | 导入失败总数 | 受试者筛选号 | 筛选日期 | 导入日期 | 导入失败原因
|  |  |  | 日期 | 筛选失败原因 |  |  |  |  | 日期 |  | 筛选失败原因
01 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 10 | 0101 | 2019-11-16 | 受试者不愿意继续参加 | 01 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 6 | 0107 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 导入期内疼痛累及天内NAS评分小于4分，不符合纳入标准第7条
|  |  | 0102 | 2019-12-04 | 符合排除标准第6条 |  |  |  | 0108 | 2019-12-04 | 2019-12-19 | 导入期内疼痛累及天内NAS评分小于4分，不符合纳入标准第7条
|  |  | 0103 | 2019-12-04 | 符合排除标准第6条 |  |  |  | 0111 | 2019-12-09 | 2020-01-08 | 导入期内疼痛累及天内NAS评分小于4分，不符合纳入标准第7条
|  |  | 0104 | 2019-12-04 | 受试者不愿意继续参加 |  |  |  | 0113 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 导入期内疼痛累及天内NAS评分小于4分，不符合纳入标准第7条
|  |  | 0105 | 2019-12-04 | 受试者依从性不好 |  |  |  | 0117 | 2019-12-19 | 2020-01-02 | 疫情原因不愿意去中心，无法随机
|  |  | 0106 | 2019-12-04 | 受试者不愿意继续参加 |  |  |  | 0118 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 导入期内疼痛累及天内NAS评分小于4分，不符合纳入标准第7条
|  |  | 0112 | 2019-12-09 | 符合排除标准第6条
|  |  | 0114 | 2019-12-09 | 符合排除标准第6条
|  |  | 0115 | 2019-12-17 | 研究者认为不适宜参加
|  |  | 0116 | 2019-12-19 | 符合排除标准第6条
06 | 保定市第一中医院 | 1 | 0605 | 2020-01-03 | 符合排除标准第6条 | 06 | 保定市第一中医院 | 2 | 0601 | 2019-11-28 | 2019-12-12 | 导入期内月经周期大于35天，不符合入选标准第42条
[9 empty] | 0603 | 2019-12-05 | 2020-01-06 | 受试者为其他科室护士，疫情期间支援一线，无法继续参加临床试验
|  | 11 | [5 empty] | 8

## 10-受试者保留状态
受试者保留状态
序号 | 中心编号 | 中心名称 | 筛选号 | 姓名缩写 | V1 |  | V2 |  | V3 |  | V4 |  | V5 |  | V6 |  | 是否继续保留 | 备注
[5 empty] | 访视形式及日期 | 是否发药 | 访视形式 | 是否发药 | 访视形式 | 是否发药 | 访视形式 | 是否发药 | 访视形式 | 是否发药 | 访视形式 | 是否发药 |  | （填V＊受疫情影响）
1 | 1 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0109 | LYXI | 2019-12-04 2019-12-06 现场访视 | 是 | 2019-12-31 现场访视 | 是 | 2020-02-14 电话访视 | 是 |  |  |  |  | 填日期 |  |  | V3受疫情影响电话随访
2 | 1 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0110 | MIYU | 2019-12-07 2019-12-10 现场访视 | 是 | 2020-01-03 现场访视 | 是 | 2020-01-20 现场访视 | 是 | 2020-02-14 电话访视 | 是 | 2020-3-12 现场访视 | 否 |  |  |  | V4受疫情影响电话随访
3 | 6 | 保定市第一中医院 | 0602 | CJPI | 2019-11-30 2019-12-20 现场访视 | 是 | 2020-01-16 现场访视 | 是 | 2020-02-17 电话访视 | 是 | [7 empty] | V3受疫情影响电话随访
4 | 6 | 保定市第一中医院 | 0604 | WAYA | 2019-12-07 2020-01-02 现场访视 | 是 | 2020-01-22 现场访视 | 是 | 2020-02-17 电话访视 | 是 | 2020-03-10 现场访视 | 是 | [5 empty] | V3受疫情影响电话随访

## 11-AE记录
AE记录
序号 | 中心名称 | 筛选号 | 给药日期 | 事件名称 | 严重程度 | 事件发生日期 | 是否与药物有关 | 事件结局 | 备注 | 首次报告 | 报告人 | 跟踪报告1 | 报告人 | 跟踪报告2 | 报告人 | 跟踪报告3 | 报告人 | 跟踪报告4 | 报告人 | 跟踪报告5 | 报告人 | 跟踪报告6 | 报告人 | 跟踪报告7 | 报告人 | 跟踪报告8 | 报告人
1 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0113 | 2019-12-12 | 咳嗽 |  | 2019-12-22
2 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0113 | 2019-12-12 | 烟痛 |  | 2019-12-22
3 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0113 | 2019-12-12 | 腹痛 |  | 2019-12-23
4 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0113 | 2019-12-12 | 腹胀 |  | 2019-12-23
5 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 0109 | 2019-12-06 | 月经失调
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 12-SAE备案跟踪
SAE备案跟踪
CRA | 中心编号 | 中心名称 | SAE
|  |  | 第一批 |  | 第二批
|  |  | SAE描述及编号 | SAE描述及编号 | SAE描述及编号 | SAE描述及编号 | SAE描述及编号 | SAE描述及编号 | SAE描述及编号
|  |  | 获知SAE日期 | 获知SAE日期 | 获知SAE日期 | 获知SAE日期 | 获知SAE日期 | 获知SAE日期 | 获知SAE日期
| 1 | ***医学院附属**医院 | 完成备案日期 | 完成备案日期 | 完成备案日期 | 完成备案日期 | 完成备案日期 | 完成备案日期 | 完成备案日期

## 13-SAE信息记录
SAE 信息记录
序号 | 中心编号 | 姓名缩写 | 筛选号 | 事件发生日期 | 事件名称 | 事件描述 | 首次报告日期 | 是否与药物相关 | 跟踪日期 | 解决日期 | 事件结局
1 |  | 填缩写 |  | 填日期
2
3

## 14-试验用药管理
试验用药管理
中心编号 | 中心名称 | 药品发放情况 | [11 empty] | 药品使用情况 | [8 empty] | 药品回收编号 | 备注
|  | 第一批 |  |  |  | 第二批 |  |  |  | 第三批 |  |  |  | 第一批 |  |  | 第二批 |  |  | 第三批
|  | 发药编号 | 发药日期 | 中心接收日期 | 发药问题反馈（超温，错发等） | 发药编号 | 发药日期 | 中心接收日期 | 发药问题反馈（超温，错发等） | 发药编号 | 发药日期 | 中心接收日期 | 发药问题反馈（超温，错发等） | 使用编号 | 未用编号 | 用药问题反馈（超温，错发等） | 使用编号 | 未用编号 | 用药问题反馈（超温，错发等） | 使用编号 | 未用编号 | 用药问题反馈（超温，错发等）
01 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 导入期5大盒 治疗期9大盒 BZH0001 BZH0002 BZH0003 BZH0004 BZH0005 BZH0006 BZH0007 BZH0009 BZH0011 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 无 | 导入期9大盒 治疗期9大盒 BZH0022 BZH0023 BZH0024 BZH0025 BZH0026 BZH0027 BZH0028 BZH0029 BZH0030 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 无
03 | 北京中医药大学东直门医院 | 导入期6大盒 治疗期6大盒 BZH0031 BZH0032 BZH0033 BZH0034 BZH0035 BZH0036 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 无
06 | 保定市第一中医院 | 导入期5大盒 治疗期12大盒 BZH0008 BZH0010 BZH0012 BZH0013 BZH0014 BZH0015 BZH0016 BZH0017 BZH0018 BZH0019 BZH0020 BZH0021 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 无 | 导入期6大盒 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 无 | 治疗期16大盒BZH0045 BZH0046 BZH0048 BZH0049 BZH0050 BZH0051 BZH0052 BZH0053 BZH0054 BZH0055 BZH0056 BZH0057 BZH0059 BZH0061 BZH0065 BZH0068 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 无
07 | 潍坊市中医院 | 导入期5大盒 治疗期9大盒 BZH0037 BZH0038 BZH0039 BZH0040 BZH0041 BZH0042 BZH0043 BZH0044 BZH0047 | 2020-01-11 | 2020-01-13 | 无

## 15-PDPV记录
PD/PV记录
中心名称 | 筛选号 | 患者姓名缩写 | 方案违背发生日期 | 是否为重大方案违背 | 方案违背情况 | 递交伦理时间 | 备注
上海中医药大学附属曙光医院 | 0111 | YMLI | 2020-01-08 | 否 | 超窗2天导入 | 暂未递交
上海中医药大学附属曙光医院 | 0111 | YMLI | 2020-02-09 | 否 | 受试者导入期2020/02/09NRS评分漏填 | 暂未递交
上海中医药大学附属曙光医院 | 0111 | YMLI | 2020-01-10 | 否 | 受试者导入期共漏服47次，共计376粒药（20200109漏服3次，20200111漏服2次，20200112漏服1次，20200113-20200122每天漏服1次，20200124、20200125、20200128、20200130、20200204、20200206、20200210漏服1次，20200126、20200127、20200129、20200131、20200201-20200203、20200205、20200207、20200208、20200211、20200212漏服2次） | 暂未递交
上海中医药大学附属曙光医院 | 0113 | LJRU | 2019/12/19、2019/12/21、2019/12/22、2020/01/01 | 否 | 受试者导入期6次未服药，漏服48粒（20191219中午、20191221中午、20191222全天外出未带药未服；20200101中午忘记漏服）属于方案偏离 | 暂未递交
上海中医药大学附属曙光医院 | 0109 | LYXI | 2020-02-14 | 否 | 由于疫情影响，未能进行现场随访，未收集到V3需现场访视进行的疗效性及安全性指标 | 暂未递交
上海中医药大学附属曙光医院 | 0119 | LYXI | 2020-03-12 | 否 | 由于疫情影响，未能进行现场随访，未收集到V4需现场访视进行的疗效性及安全性指标 | 暂未递交
上海中医药大学附属曙光医院 | 0110 | MIYU | 2020-01-20 | 否 | 受试者第1次月经开始日期2020/1/16，月经结束日期2020/1/20，V3访视时间为2020/1/20。按照方案要求，受试者应于月经结束后（-3±2）天访视，V3访视于月经结束当天进行访视，属于方案偏离 | 暂未递交
上海中医药大学附属曙光医院 | 0110 | MIYU | 2020/1/16至2020/1/18 | 否 | 受试者2020/01/16-2020/01/18月经期三天未服药（9次，共72粒） | 暂未递交 | 受试者未用药原因备注为月经期，发现后与受试者沟通，受试者诉以为月经期不用服药。研究者已再次告知患者月经期间不停药
上海中医药大学附属曙光医院 | 0110 | MIYU | 2020-02-14 | 否 | 由于疫情影响，未能进行现场随访，未收集到V4需现场访视进行的疗效性及安全性指标 | 暂未递交
上海中医药大学附属曙光医院 | 0110 | MIYU | 2020-03-12 | 否 | 由于疫情影响，受试者无法进入住院部，V5访视未测量体重、血压 | 暂未递交
保定市第一中医院 | 0601 | LIJI | 2019-11-28 | 否 | 研究者对方案中靶肿块选取理解有偏差，导致乳腺触诊操作中对靶肿块的选取及记录有偏差。 | 暂未递交
| 0602 | CJPI | 2019-11-30 | 否 | 研究者对方案中靶肿块选取理解有偏差，导致乳腺触诊操作中对靶肿块的选取及记录有偏差。 | 暂未递交
| 0604 | WAYA | 2019-12-07 | 否 | 研究者对方案中靶肿块选取理解有偏差，导致乳腺触诊操作中对靶肿块的选取及记录有偏差。 | 暂未递交
保定市第一中医院 | 0602 | CJPI | 2019-02-17 | 否 | 由于疫情影响，未能进行现场随访，未收集到V3需现场访视进行的疗效性及安全性指标 | 暂未递交
| 0604 | WAYA | 2019-02-17 | 否 | 由于疫情影响，未能进行现场随访，未收集到V3需现场访视进行的疗效性及安全性指标 | 暂未递交
保定市第一中医院 | 0604 | WAYA | 2020-03-10 | 否 | V4访视当天未能申请出药品，延迟发药V4访视药品，V4补做V3访视安全性检查 | 暂未递交

## 16-CRF交接记录
CRF 交接记录表（此表格适用于用CRF收集数据的研究）
中心号 | 中心名称 | 回收数量 | 随机月份 | [14 empty] | 合计
|  |  | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份 | 填月份
1 |  | 填数字 | 填受试者编号
2

## 17-申办方付款与发票
申办方付款与发票情况(此表格适用于申办方直接给研究中心付款的项目使用)
中心号 | 中心名称 | 首付款 |  |  |  | 第二笔 |  |  |  | 第三笔
|  | 支付日期 | 金额 | 发票取回日期 | 备注 | 支付日期 | 金额 | 发票取回日期 | 备注 | 支付日期 | 金额 | 发票取回日期 | 备注
1 | ***医院 | 填日期
2
3
5

## 18-供应商付款记录
供应商付款情况
编号 | 供应商名称 | 合同款总额（万元） | 合同付款节点 | 付款比例 | 是否完成此任务节点 | 应付金额（万元） | 实付金额（万元） | 是否完成付款 | 付款时间 | 发票是否已回 | 备注
合同付款节点
1 | ***医药科技有限公司 |  | 合同签署 | 20% | 是
获得首家伦理批件
编号 | 供应商名称 | 合同款总额（万元） | 合同付款节点 | 付款比例 | 是否完成此任务节点 | 应付金额（万元） | 实付金额（万元） | 是否完成付款 | 付款时间 | 发票是否已回 | 备注
合同付款节点
2 | ***医药科技有限公司 |  | 合同签署 | 20%

## 19-项目重要问题汇报记录
项目重要问题汇报(填项目管理或中心稽查中发生的重要问题反馈汇总)
序号 | 问题描述 | 计划改正措施 | 计划解决日期 | 完成日期 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8

## 参考（TMF目录）
重要文件保存(参照TMF目录）
阶段 | 序号 |  |  | 临床试验保存文件 | 是否已经完成收集 | 版本号及版本日期 | 备注 | 时限要求
试验准备阶段 | 1 |  |  | 临床前实验室资料 |  |  |  | 召开方案讨论会前登记保存
| 2 |  |  | 临床研究批件
| 3 |  |  | 公司领导通知
| 4 |  |  | 相关会议及沟通的会议纪要
| 5 |  |  | 项目相关的管理计划书（《项目管理计划书》、《项目风险管理计划书》、《项目医学监查计划书》、《项目沟通管理计划书》、数据管理计 、统计分析计划
| 6 |  |  | 项目费用预算
| 7 |  |  | 项目呈批件
| 8 |  |  | 项目组成员责任书 |  |  |  | 筛选研究中心前登记保存
| 9.1 | 筛选中心 |  | 保密协议 |  |  |  | 第一家研究中心的第一例受试者签署知情同意书前登记保存
| 9.2 |  |  | 访视确认函
| 9.3 |  |  | 参与临床研究邀请函
| 9.4 |  |  | 研究中心评估访视报告
| 9.5 |  |  | 研究者履历
| 9.6 |  |  | 访视后跟进函
| 9.7 |  |  | 未入选研究者致谢函
| 9.8 |  |  | 筛选中心期间其他相关文件
| 10.1 |  | 方案讨论会文件 | 方案讨论会邀请函 |  |  |  | 方案讨论会结束的15个工作日登记保存
| 10.2 |  |  | 方案讨论会签到单
| 10.3 |  |  | 方案讨论会会议纪要
| 10.4 |  |  | 方案讨论会其他相关文件
| 11 |  |  | 试验用药品的标签（原件） |  |  |  | 第一家研究中心伦理立项前登记保存
| 12.1 |  | 药检报告 | 试验药物的药检证明（所有批次） |  |  |  | 第一家研究中心伦理立项前登记保存
| 12.2 |  |  | 对照药物的药检证明（所有批次）
| 12.3 |  |  | 基础用药及补偿用药的药检证明（所有批次）
| 13.1 | 试验用药品内部管理 |  | 试验用药品物资供给沟通记录（公司内部） |  |  |  | 第一家研究中心启动前登记保存
| 13.2 |  |  | 试验用药品及物资交接单（公司内部）
| 13.3 |  |  | 试验用药品及物资储藏记录（公司内部）
| 13.4 |  |  | 试验用药品物资出入库记录（公司内部）
| 13.5 |  |  | 试验用药品物资领用记录（公司内部）
| 13.6 |  |  | 试验用药品其他相关记录
| 14 |  |  | 对照药说明书 |  |  |  | 第一家研究中心启动前登记保存
| 15 |  |  | 对照药购买发票复印件
| 16 |  |  | 临床试验样品现场编盲记录 |  |  |  | 第一家研究中心伦理立项前登记保存
| 17 |  |  | 盲码信封
| 18 |  |  | 设盲试验的破盲规程
| 19 |  |  | 总随机表
| 20.1 |  | 伦理会 | 所有研究中心临床试验申请表 |  |  |  | 所有研究中心完成伦理申请后的15个工作日保存
| 20.2 |  | 文件 | 伦理递交信及回执（包括新增伦理相关资料的递交信及回执） |  |  |  | 获得伦理回执的15个工作日内登记保存
| 20.3 |  |  | 组长单位伦理委员会批件 |  |  |  | 获得伦理批件后的15个工作日内登记保存
| 20.4 |  |  | 组长单位伦理委员会成员表
| 20.5 |  |  | 分中心伦理委员会批件
| 20.6 |  |  | 分中心伦理委员会成员表
| 21.1 |  | 多方协议 | 合同（已签名，所有研究中心） |  |  |  | 合同正本须于支付研究中心第一笔试验费用前登记保存
| 21.2 |  |  | 合同（已签名，所有研究中心的研究者）
| 21.3 |  |  | 合同（已签名，统计）
| 21.4 |  |  | 合同（已签名，保险，如有）
| 21.5 |  |  | 合同（已签名，合同研究组织，如有）
| 21.6 |  |  | 发票/收据复印件
| 22 |  |  | 研究者手册 |  |  |  | 第一家研究中心的第一例受试者签署知情同意书前登记保存
| 23 |  |  | 试验方案及其修正案（所有中心PI、统计及申办方已签名）
| 24 |  |  | 病例报告表（样表）
| 25 |  |  | 知情同意书（任何其他书面信息）
| 26 |  |  | 财务规定
| 27 |  |  | 原始病历（）
| 28 |  |  | 研究者履历及相关文件
| 29.1 |  | 实验室相关文件 | 临床试验有关的实验室检测正常值范围 |  |  |  | 中心启动前登记保存
| 29.2 |  |  | 医学或实验室操作的质控证明
| 29.3 |  |  | 实验室检查数据来源表
| 30.1 |  | 交接单 | 试验用药品交接单（药品批号、有效期、快递单） |  |  |  | 中心启动后第一次监查结束后15个工作日内登记保存
| 30.2 |  |  | 与试验相关物资交接单（附有快递单）
试验实施阶段 | 31.1 |  | 文件更新件 | 研究者手册更新件 |  |  |  | 更新后的15个工作日内登记保存
| 31.2 |  |  | 其他文件（方案、病例报告表、知情同意书、书面通知）的更新
| 31.3 |  |  | 新研究者履历
| 32.1 |  | 实验室更新件 | 临床试验有关的实验室检测正常值范围更新 |  |  |  | 更新后的15个工作日内登记保存
| 32.2 |  |  | 医学或实验室操作的质控证明更新
| 32.3 |  |  | 实验室检查数据来源表更新
| 33 |  |  | 试验用药品与试验相关物资的交接单 |  |  |  | 完成交接后的15个工作日内登记保存
| 34 |  |  | 监查员的访视报告 |  |  |  | 部门QC审核通过后的15个工作日内登记保存
| 35 |  |  | 监查员委托函 |  |  |  | 中心启动后的15个工作日内登记保存
| 36 |  |  | 研究中心启动核查前清单（PM签字版） |  |  |  | 中心启动前5个工作日登记保存
| 37.1 |  | 启动会 | 启动会签到单 |  |  |  | 启动会结束后的15个工作日内登记保存
| 37.2 |  | 文件 | 中心启动会议纪要
| 37.3 |  |  | 中心研究者签名样张及分工授权表
| 37.4 |  |  | 研究者培训记录
| 37.5 |  |  | 启动会监查报告
| 38 |  |  | 批准的招募广告 |  |  |  | 伦理批准后的15个工作日内
| 39 |  |  | 研究者致申办者的严重不良事件报告 |  |  |  | 分中心完成最后一例受试者最后随访的15个工作日内登记保存
| 40 |  |  | 申办者致药品监督管理局、伦理委员会的严重不良事件报告
| 41 |  |  | 严重不良事件的汇总表
| 42 |  |  | 方案违背报告及汇总表
| 43 |  |  | 更新的安全性信息 |  |  |  | 试验进行过程随时产生随时保存
| 44 |  |  | 安全性事件伦理递交信及伦理回执（复印件） |  |  |  | 伦理批准后的15个工作日登记保存
| 45 |  |  | 中期或年度报告（向研究中心伦理递交） |  |  |  | 伦理批准后的15个工作日登记保存
| 46 |  |  | 受试者筛选与入选表（复印件） |  |  |  | 分中心完成最后一例受试者最后随访的15个工作日内登记保存
| 47 |  |  | 受试者鉴认代码表（复印件）
| 48 |  |  | 试验用药品登记表（发放、使用、回收）（复印件）
| 49 |  |  | 监查确认函 |  |  |  | 部门QC审核通过后15个工作日内登记保存
| 50 |  |  | 监查计划及监查报告
| 51 |  |  | 研究中心拜访跟进函
| 52 |  |  | PM/CRA等相关人员的交接记录
| 53 |  |  | 保存体液/组织样本的记录（若有） |  |  |  | 分中心最后一例受试者最后随访的15个工作日内
| 54 |  |  | 其他资料及收据 |  |  |  | 分中心最后一例受试者最后随访的15个工作日内
试验结束阶段 | 55 |  |  | 试验药物及包装回收/销毁记录/证明 |  |  |  | 分中心药物回收/销毁后的15个工作日内
| 56 |  |  | 研究中心访视记录 |  |  |  | 分中心关闭后的15个工作日内
| 57 |  |  | 完成试验受试者编码目录 |  |  |  | 分中心最后一例完成最后一次随访的15个工作日
| 58 |  |  | 稽查证明件 |  |  |  | 稽查结束后的15个工作日
| 59 |  |  | 稽查整改报告 |  |  |  | 稽查整改后的15个工作日
| 60 |  |  | 病例报告表的运输记录（运往数据管理中心） |  |  |  | 数据录入前
| 61 |  |  | 数据疑问记录/疑问的沟通记录 |  |  |  | 数据答疑完成后的15个工作日
| 62 |  |  | 最终监查报告/关闭中心监查报告 |  |  |  | 关闭中心后的15个工作日
| 63 |  |  | 盲态审核决议 |  |  |  | 盲态审核会后的15个工作日内
| 64 |  |  | 揭盲记录及汇总 |  |  |  | 数据答疑完成后的15个工作日
| 65 |  |  | 试验完成报告（致伦理委员会、国家食品药品监督管理局） |  |  |  | 关闭中心后的15个工作日内
| 66 |  |  | 中心小结表（签字盖章） |  |  |  | 分中心小结签字盖章后的15个工作日内
| 67 |  |  | 统计报告 |  |  |  | 统计报告定稿（签字盖章）后的15个工作日内
| 68 |  |  | 总结报告 |  |  |  | 总结报告定稿（签字盖章）后的15个工作日内
| 69 |  |  | 试验结束函 |  |  |  | 分中心关闭后的15个工作日内
| 70 |  |  | 其他